УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

Правительства Пермского края

от                          №

КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

I. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса нацпроекта «Образование» (далее – ВПО), ответственного за создание и функционирование Центров | Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОН ПК) | Приказ МОН ПК | 25 августа Х*– 1 года |
| 2 | Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | МОН ПК, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО ПК) | Приказ МОН ПК | 01 октября Х – 1 года |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | МОН ПК | Приказ МОН ПК | 01 октября Х – 1 года, далее ежегодно |
| 4 | Утверждение типового Положения о деятельности Центров в Пермском крае | МОН ПК | Приказ МОН ПК | 01 октября Х – 1 года |
| 5 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центров | МОН ПК, ВПО | Письмо ВПО, приказ МОН ПК | 30 октября Х – 1 года |
| 6 | Представление информации об объемах финансового обеспечения операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | МОН ПК, Федеральный оператор | Письмо МОН ПК | 30 ноября Х – 1 года, далее ежегодно |
| 7 | Определение и утверждение перечня оборудования Центра согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | МОН ПК, ВПО | Приказ МОН ПК | 20 ноября Х – 1 года |
| 8 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» в Пермском крае в подсистеме управления проектами государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | МОН ПК | Дополнительное соглашение | 05 февраля Х года, далее – по необходимости |
| 9 | Заключено финансовое соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» в Пермском крае в подсистеме управления проектами государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | МОН ПК | Финансовое соглашение | 15 февраля Х года, далее – по необходимости |
| 10 | Объявление закупок, товаров, работ, услуг для создания Центров | МОН ПК, Образовательные организации, на базе которых создаются Центры (далее – ОО) | Извещения о проведении закупок | 25 февраля Х года |
| 11 | Обеспечение повышения квалификации, переподготовки педагогов и сотрудников Центров, проводимого федеральным проектным офисом нацпроекта «Образование» (далее – ФПО) в дистанционном и очном форматах | МОН ПК, ФПО | Свидетельства о повышении квалификации | Согласно отдельному графику ФПО |
| 12 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | МОН ПК | Лицензия на реализацию образовательных программ | 25 августа Х года |
| 13 | Завершение приведения площадок ОО в соответствие с фирменным стилем Центров, доставки, установки и наладки оборудования | МОН ПК | Акты-приемки товаров, работ, товарные накладные | 25 августа Х года |
| 14 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Пермском крае целям и задачам мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по форме, определяемой ВПО | МОН ПК, ФПО | Справка МОН ПК по результатам мониторинга | 30 ноября Х года, далее – ежегодно |
| 15 | Открытие Центров в единый день | МОН ПК ОО | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь Х года |

*Х – год предоставления субсидии.

II. Описание создаваемых Центров

2.1. Обоснование потребности в реализации мероприятий 
по созданию Центров в Пермском крае

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования предусматривают необходимость формирования целостной образовательной среды, предоставляющей широкие возможности для организации учебной и внеучебной деятельности. С этих позиций государственная программа Пермского края «Образование 
и молодежная политика», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318,  определяет в числе приоритетных следующие направления развития краевой системы общего образования:

обеспечение повышения доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования 
и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого социально-экономического 
и социокультурного развития региона в интересах человека, общества 
и государства;

развитие доступного и эффективного дополнительного образования детей и молодежи;

создание материально-технических условий для реализации новых технологий, нового содержания;

повышение профессионального уровня педагогов, в том числе посредством оптимизации деятельности сетевых объединений педагогов (методических, предметных, проблемных и других).

В числе компетенций, которыми должен обладать выпускник современной школы, особое значение имеют компетенции, связанные 
с информационной культурой, инновационной творческой деятельностью 
и обеспечением безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни 
и экстремальных ситуациях. Уровень развития данных компетенций во многом определяет успешность выпускника школы в дальнейшей учебной 
и профессиональной деятельности. Формирование указанных компетенций происходит в процессе освоения предметных областей «Математика 
и информатика», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ). Следует отметить, что уровень материально-технического обеспечения преподавания информатики, технологии и ОБЖ во многих школах Пермского края, особенно сельских, недостаточен для качественной подготовки учащихся. Возможности школ 
для организации практико-ориентированного обучения существенно ограничены (на занятиях внимание в большей степени уделяется теории, 
а не развитию практических навыков). При этом финансовые средства, выделяемые в настоящее время на совершенствование материально-технической базы, не могут в полной мере удовлетворить потребности всех образовательных организаций края.

Существенный вклад в решение данной проблемы может внести создание при крупных школах муниципалитетов края Центров. Целями их создания 
и функционирования являются:

обеспечение условий для внедрения на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей;

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Следует подчеркнуть, что создание Центров в полной мере соответствует социально-экономическим и социокультурным особенностям региона.

Пермский край традиционно был и остается регионом с развитой промышленностью. Современное производство требует от человека высокого уровня развития не только технических, но и информационных компетенций, 
а также компетенций, связанных с культурой безопасности. Поэтому предполагается, что деятельность Центров будет ориентирована на углубление знаний по учебным предметам, востребованным в том числе в сфере производства. Кроме того, практические навыки, приобретенные обучающимися в ходе занятий на базе Центров, будут способствовать 
их профессиональному самоопределению и осознанному принятию жизненно важных решений в реализации дальнейшей образовательной траектории 
и профессии.

В условиях поликультурного пространства Пермского края большое значение приобретают гуманитарные компетенции, связанные с культурой коммуникации (в том числе электронной), культурой работы с информацией, творческой и проектной деятельностью. Формирование данных компетенций также может осуществляться в рамках проектной и социально-культурной деятельности на базе Центров.

В целом создание Центров как структурных подразделений базовых школ в муниципалитетах края будет, с одной стороны, способствовать повышению качества образования в самих этих школах, а с другой – раскроет новые возможности для сетевого взаимодействия школ в пределах муниципального образования. В малых городах и сельских районах Пермского края создание Центров будет способствовать повышению уровня социализации обучающихся, их готовности к выбору и реализации профессиональной деятельности, соответствию требованиям современного рынка труда.

2.2. Предполагаемые результаты создания Центров

В период с 2020 по 2022 годы Центры будут созданы как структурные подразделения в 21 школе в 19 муниципалитетах Пермского края 
(из 46 муниципалитетов). В каждой школе будет разработана организационно-содержательная модель работы Центра с учетом условий муниципалитета 
и специфики школы.

В Центрах будут осуществляться учебные занятия по предметам «Информатика», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (для 100 % обучающихся школы, изучающих данные предметы). 
Для обучающихся 5 – 11 классов планируется преподавание на базе Центра предметов «Информатика», «ОБЖ», «Технология» в полном объеме 
или отдельными модулями (в зависимости от разработанной модели). 
Для обучающихся начальной школы предусматривается освоение на базе Центра отдельных модулей предмета «Технология», не менее 1 модуля ежегодно в каждой параллели начальных классов.

В Центрах будут реализованы программы дополнительного образования, формирующие практические компетенции обучающихся по предметным областям «Математика и информатика», «Технология» и «Физическая культура и ОБЖ», а также другие программы (шахматное образование, социально-гуманитарное проектирование и др.). В ряде Центров в их работу будут также включены программы, поддерживающие естественнонаучное, инженерно-техническое направления образования. Общее количество реализуемых программ дополнительного образования – не менее 5 программ для каждого Центра, объем каждой программы – от 12 до 24 часов. Охват программами дополнительного образования составит не менее 70 % обучающихся образовательной организации, в которой находится Центр, а также 
от 100 до 200 обучающихся других школ муниципалитета (ежегодно 
по каждому Центру).

Инфраструктура Центров будет использована для реализации дистанционного образования обучающимися образовательных организаций (далее – ОО) муниципалитета (охват – не менее 100 обучающихся ежемесячно для каждого Центра).

На базе Центров планируется организация проектно-исследовательской работы обучающихся по развитию творческого мышления, современных информационно-технологических компетенций, навыков социально-ориентированной, предпринимательской деятельности, работы в команде 
и других.

На базе Центров планируется проведение социально-культурных мероприятий для обучающихся ОО, их родителей с привлечением социальных партнеров школы (не менее 5 мероприятий в год для каждого Центра).

Все 100 % педагогов и сотрудников каждого из Центров ежегодно будут повышать квалификацию в рамках преподаваемых предметов и реализуемых программ дополнительного образования.

2.3. Описание планируемой деятельности Центров

В период с 2020 по 2022 годы планируется создание Центров в 21 школе Пермского края. Определены критерии отбора ОО для создания на их базе Центров:

численность населения населенного пункта до 50 тыс. человек (малый город, по оценке Пермского края);

количество обучающихся в ОО более 800 человек;

наличие в муниципалитете и ОО возможностей и перспектив выполнения требований по работе создаваемого Центра;

наличие в муниципалитете и ОО возможностей и перспектив 
для организации сетевого взаимодействия ОО муниципалитета;

наличие в ОО достаточного кадрового обеспечения по учебным предметам «Информатика», «Технология», «ОБЖ»;

стабильная востребованность у обучающихся предметов естественнонаучного цикла (по динамике результатов Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).

В целом в работе каждого Центра будет реализовано три ключевых направления:

реализация основных и дополнительных образовательных программ 
для обучающихся собственной школы;

реализация основных и дополнительных образовательных программ 
для обучающихся других школ муниципального образования;

использование площадей и ресурсов Центра для проведения социально-культурных мероприятий для обучающихся муниципалитета и их родителей 
с привлечением социальных партнеров.

На краевом уровне будут осуществляться координация, административная и методическая поддержка создания и работы Центров. Будут разработаны рекомендации, проекты нормативных документов, определяющих механизмы финансирования, организации работ, содержание образовательной деятельности.

Поскольку в перечень для создания Центров вошли школы 
и муниципалитеты, имеющие разные территориальные, социально-экономические, демографические условия, для каждого Центра будет разработана и утверждена организационно-содержательная модель работы Центра, позволяющая реализовать общие требования к работе Центров 
с учетом условий муниципалитета и специфики самой школы, таких 
как: возможности подвоза обучающихся непосредственно на базу Центра, возможности применения дистанционных форм образования, в том числе очно-заочного обучения, необходимость введения «учебных тьюторов», особенности социально-экономического заказа населения и органов власти территории 
на образование. В соответствии с моделью будут доработаны и утверждены положение о Центре, штатное расписание.

В рамках работы Центров в зависимости от конкретной организационно-содержательной модели будет осуществляться преподавание учебных предметов «Информатика», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», отдельных практических модулей предметов естественнонаучного цикла, учебных практик и профессиональных проб, 
а также реализация программ дополнительного образования, формирующих современные компетенции обучающихся.

К работе Центра будут привлечены социальные партнеры – предприятия и организации муниципалитетов, а также краевые учреждения среднего профессионального, высшего, дополнительного образования, что очень важно для повышения качества образования и социализации обучающихся малых городов и сельских населенных пунктов. При поддержке социальных партнеров на базе Центров будут организованы: сопровождение профильного 
и профессионального самоопределения обучающихся, проектно-исследовательская деятельность, социокультурные мероприятия в рамках внеурочной деятельности.

Планируется следующая примерная тематика и направленность учебных, образовательных программ, мероприятий Центра:

формирование навыков здорового образа жизни, обеспечения безопасности в повседневной жизни и экстремальных ситуациях;

формирование информационной культуры, навыков компьютерной безопасности обучающихся;

формирование компетенций, связанных с современными требованиями 
к проектной, исследовательской, творческой деятельности;

формирование адекватных представлений о мире профессий, современном рынке труда, востребованных трудовых компетенциях;

формирование способности и готовности к осознанному выбору траектории продолжения образования и профессиональной деятельности.

Для обучающихся начальной школы, а также и для обучающихся основной и средней ступени, желающих получать шахматное образование, организуются занятия по обучению шахматам.

Помимо мероприятий, проводимых в очной форме, на базе Центров будет организовано дистанционное образование в разных формах (в зависимости 
от условий школы, муниципалитета, востребованности у обучающихся). Возможные варианты реализации:

разработка и реализация собственных дистанционных образовательных программ элективных курсов, дополнительного образования (или отдельных модулей программ) для обучающихся других школ муниципалитета;

организация дистанционного изучения отдельных тем (модулей) в рамках изучения учебных предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ» 
для обучающихся собственной школы и других школ муниципалитета;

использование ресурсов Центра для повышения квалификации педагогов в дистанционной форме.

Как отмечалось ранее, создание Центров открывает новые возможности для сетевого партнерского взаимодействия школ в рамках муниципалитета. Поэтому важной частью деятельности Центров будет организация и проведение выездных мероприятий. Финансирование деятельности каждого Центра будет предусматривать выезды обучающихся на мероприятия (соревнования, олимпиады и т.д.) краевого уровня с организацией подвоза обучающихся 
в обе стороны (включая проезд сопровождающих педагогов). Подвоз будет осуществляться на школьных автобусах (характеристики автобуса по средним данным закупок Пермского края: автобус ПАЗ вместимостью 22 места, включая место для сопровождающего).

2.4. Информация о повышении квалификации педагогических работников предметных областей «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ»

| Год | Всего педагогов | Обучено | Охват в % от общего количества |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предметная область «Технология» |  |  |  |  |  |
| 2014 | 976 |  | 338 |  | 34,63 |
| 2015 | 965 |  | 341 |  | 35,34 |
| 2016 | 648 |  | 204 |  | 31,48 |
| 2017 | 818 |  | 306 |  | 37,41 |
| 2018 | 825 |  | 396 |  | 48,00 |
| 2019 (план) | 637 |  | 100 |  | 15,70 |
| Предметная область «Информатика» |  |  |  |  |  |
| 2014 | 644 | 305 |  | 47,36 |  |
| 2015 | 613 | 246 |  | 40,13 |  |
| 2016 | 475 | 183 |  | 38,53 |  |
| 2017 | 448 | 153 |  | 34,15 |  |
| 2018 | 512 | 315 |  | 61,52 |  |
| 2019 (план) | 405 | 100 |  | 24,69 |  |
| Предмет «ОБЖ» |  |  |  |  |  |
| 2014 | 268 | 30 |  | 11,19 |  |
| 2015 | 272 | 92 |  | 33,82 |  |
| 2016 | 165 | 58 |  | 35,15 |  |
| 2017 | 176 | 87 |  | 49,43 |  |
| 2018 | 192 | 218 |  | 113,54 |  |
| 2019 (план) | 150 | 75 |  | 50,00 |  |

2.5. Опыт Пермского края в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последние три года

В 2016 – 2017 годах Пермский край проводил активную работу 
по реализации мероприятия 3.2 Федеральной целевой программы «Развитие образования» (далее – ФЦПРО) «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в рамках федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Участниками различных мероприятий были 2275 педагогов и руководителей из всех муниципалитетов края. 
В результате проведенных мероприятий:

создана инфраструктура для реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;

в 40 муниципалитетах определены муниципальные опорные центры дополнительного образования, функционируют ресурсные и краевые центры 
по развитию технического творчества, по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);

обновлена линейка дополнительных общеобразовательных программ 
для детей;

повысили свою квалификацию 1680 педагогов.

В рамках мероприятия 2.4 ФЦПРО на 2016 – 2020 годы по теме «Инновационные механизмы достижения новых предметных, метапредметных, личностных образовательных результатов обучающихся, в том числе детей 
с ОВЗ» создана стажировочная площадка, обучено 600 человек из Пермского края и 1903 человека из 10 регионов Российской Федерации, подготовлено 
15 научно-методических материалов, общественно-профессиональным обсуждением предметных концепций охвачено 6974 педагогов.

В рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016 – 2020 годы в Пермском крае реализован комплекс мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и находящихся в сложных социально-экономических условиях. 
В региональной программе приняло участие 12 школ – краевых апробационных площадок. 167 педагогов работали в 7 межмуниципальных сетевых проблемных групп, 128 педагогов Пермского края обучены на курсах повышения квалификации.

В 2017 г. Пермский край принял участие в федеральном проекте «Молодые профессионалы». Целью его является повышение качества подготовки будущих специалистов, участие в апробации проведения ГИА 
в ОО профессионального обучения (далее – СПО) с использованием механизмов демонстрационного экзамена. Охвачено 62 СПО Пермского края.

В 2017 году состоялась Всероссийская олимпиада школьников 
по обществознанию. В общей сложности в олимпиаде приняли участие 
338 учащихся. Победителями были признаны 19 человек, призерами – 
90 человек. Олимпиада была организована с соблюдением всех требований, предъявляемых к проведению Всероссийской олимпиады.

В 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование 
и обеспечение функционирования региональных сетей подготовки кадров 
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям 
и специальностям СПО на основе создания региональных площадок сетевого взаимодействия» создана региональная площадка для сетевого взаимодействия учреждений СПО.

Участие в проекте «Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации» (2018 г.) позволило приобрести новое оборудование для мастерских, комплексы учебных тренажеров для образовательных организаций СПО Пермского края.

В 2018 году в Пермском крае реализован проект по созданию 
и функционированию детского технопарка «Кванториум». Открылся и работает детский технопарк «Кванториум «Фотоника», в состав которого входит 
10 квантов, работа Кванториума содействует развитию технического творчества и образования в Пермском крае. 3500 детей приняли участие 
в публичных мероприятиях детского технопарка («Робофест», первенство 
по авиамоделизму, «Кванториада» и др.). 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам технического творчества.

Пермский край с 2008 г. является организатором Международной олимпиады учителей-предметников «ПРОФИ-КРАЙ». В 2018 году в первом туре олимпиады приняли участие 8906 педагогов, во втором туре олимпиады – 1762 педагога. Победители и призеры Олимпиады определялись по двум номинациям: «Лучший учитель России и стран СНГ» (международный рейтинг), в котором учитываются результаты всех участников Олимпиады, 
и «Лучший учитель Пермского края» (региональный рейтинг). В 2018 г. 
23 педагога из Пермского края стали победителями и призерами олимпиады, два педагога заняли первые места в международном рейтинге (по математике 
и обществознанию).

В 2019 г. начата реализация проекта по созданию мобильного «Кванториума» в рамках национального проекта «Образование». Работа мобильного Кванториума будет направлена на содействие развитию технического творчества и образования в сельских территориях Пермского края.

Также в 2017 – 2019 годах Пермский край выступал организатором крупных федеральных и международных событий, среди которых:

финал Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;

Окружной молодежный робототехнический фестиваль «Робофест-Урал»;

Открытый чемпионат «FirstRussiaopen 2018»;

Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу»;

Международный форум «Доброволец России»;

VI Международная конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке – международные исследовательские группы (МИГ)» («Innovative models of International Integrationin Science – International Research Groups (IRG)»;

Международная конференция «Социальные инновации для достижения Целей Устойчивого Развития».

2.6. Иная дополнительная информация

Пермский край имеет успешный региональный опыт модернизации образования по предметным областям «Математика и информатика», «Технология» и «Физическая культура и ОБЖ». Так, крупные промышленные предприятия края еще с 2008 года начали апробировать механизмы формирования и реализации социально-экономического заказа на образование. В сотрудничестве с ними образовательные организации крупных городов края ведут системную работу по психолого-педагогическому сопровождению профильного и профессионального самоопределения обучающихся основного 
и среднего уровня общего образования и внедрению в образовательный процесс современных образовательных программ, обеспечивающих качественную подготовку старшеклассников к получению профессионального образования. Практические навыки, приобретенные обучающимися 
8 – 11 классов при прохождении учебных практик, профессиональных проб, проектно-исследовательской деятельности, способствуют личностному развитию, осознанному профессиональному выбору и принятию жизненно важных решений.

Так, в г. Перми успешно функционируют школы, реализующие инновационные образовательные программы совместно с предприятиями, профессиональными образовательными организациями и вузами:

«Техно-Школа» инженерной и технической направленности входит 
в кластер «Технополис «Новый Звездный», который готовит будущих специалистов в области машиностроения, ракетного и авиационного двигателестроения. Для «Техношколы», созданной в рамках этого кластера, открыты лаборатории, оснащенные оборудованием и материалами 
для роботостроения, проведения различных опытов и экспериментов. Большой популярностью пользуется школьная мастерская моделирования технообъектов, где ученики осваивают практические навыки на токарном, лазерном или фрезеровочном станках с функцией 3D-принтера. Партнеры школы: предприятие «Протон-ПМ», Пермская торгово-промышленная палата, Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова;

«Инженерная школа» представляет один из вариантов практико-ориентированного образования, имеющего важную профориентационную составляющую. Школа работает при тесном сотрудничестве с научно-производственным объединением «Искра», на всех трех ступенях обучения вводятся компоненты инженерного образования;

«IT-Школа» формирует компетентности учащихся на трех уровнях: техническая грамотность, применение средств информационно-коммуникационных технологий, инновационная деятельность. Школа оснащена и продолжает оснащаться новейшим оборудованием 
для формирования разноуровневой компьютерной грамотности;

Школа дизайна «Точка» представляет образовательную модель, основные принципы которой – опора на профессиональные сообщества 
и продуктоориентированное образование. В школе, помимо «обычных» предметов, ведется профильное обучение по направлению «дизайн». Школа активно сотрудничает с дизайнерами, художниками, специалистами по фото- 
и видеосъемке, специалистами сферы мультимедиа и др. Среди партнеров образовательного учреждения ведущие дизайнеры Перми (дизайн-студий «Кама», «Детство», «Кью», «Level Design Communications» и др.), а также известные дизайнеры страны (Владимир Чайка, Эркен Кагаров, Александр Матвеев, специалисты УралГАХУ, Британской высшей школы дизайна).

Приложение 1

к Концепции мероприятия 
по созданию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Таблица индикаторов мероприятия по созданию 
и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение субъекта Российской Федерации (ежегодно, не менее установленного минимального значения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров (человек) | ∑Xi1 | 5679 | 9480 | 13848 |
| 2 | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | ∑Yi2 | 1669 | 2978 | 4567 |
| 3 | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров (человек) | ∑Zi3 | 3192 | 5472 | 8025 |
| 4 | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (человек) | 0,7* Pi4 | 5695 | 9594 | 14175 |
| 5 | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20*I5 | 140 | 280 | 420 |
| 6 | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100*I5 | 700 | 1400 | 2100 |
| 7 | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100*I5 | 700 | 1400 | 2100 |
| 8 | Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий | 5*I5 | 35 | 70 | 105 |
| 9 | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Повышение квалификации иных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |

1Xi, – численность обучающихся по учебному предмету «Технология» 
в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр.

2Yi – численность обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр.

3Zi – численность обучающихся по учебному предмету «Информатика» 
в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр.

4Рi – общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр.

5I – количество Центров на территории субъекта Российской Федерации.

Приложение 2

к Концепции мероприятия 
по созданию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Предварительная калькуляция операционных расходов 
на функционирование Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

(из расчета на 1 образовательную организацию)

| Статья расходов | Расчет суммы на Х год, далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 211 – заработная плата |  |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) |  |
| 213 – начисления на выплаты по оплате труда |  |
| 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) |  |
| 222 – транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования) |  |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) |  |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнования) |  |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучение) |  |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнования) |  |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) |  |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) |  |
| Итого: |  |

Приложение 3

к Концепции мероприятия 
по созданию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Зонирование и дизайн-проект Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

I. Зонирование помещений

1.1. Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций 
(40 кв. м):

1.1.1. Зона компьютерного проектирования (20 кв. м):

парные столы с двумя стационарными мониторами;

составной экран для коммуникаций и просмотра материалов.

1.1.2. Зона робототехники (20 кв. м):

столы свободной формы, обеспечивающие места для технического творчества для занятий сидя и стоя;

склад инструментов, деталей, технических модулей;

стенды выставки моделей;

полигон – складная столешница для демонстраций результатов технического творчества, в том числе робототехники.

1.2. Помещение для проектной деятельности (40 кв. м):

Медиазона (16 кв. м):

функция «открытой выставки» – реализована в S-образных книжных полках; внутри – банкетки для чтения;

компьютеры для работы со специальными базами данных;

интерактивная кафедра предназначена для совместной работы читателей по созданию или редактированию документов, созданию презентации;

презентационное оборудование (проектор, видеопанель).

Зона коворкинга (24 кв. м):

складные столы,

аудиокомплект для обсуждений;

презентационное оборудование;

рабочее место с синтезатором,

составной экран для коммуникаций и просмотра материалов.

Зона коворкинга, образованная из модулей на 20 рабочих мест, может использоваться как шахматная гостиная, зона для проектной, творческой, исследовательской деятельности.

II. Дизайн-проект (в соответствии с брендбуком)

Интерьер кабинета для формирования цифровых и гуманитарных компетенций

Интерьер помещения для проектной деятельности

Вывеска

Стенд для размещения внутри помещения

Приложение 4

к Концепции мероприятия 
по созданию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Примерное штатное расписание Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Управленческий персонал | Руководитель | 1 |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования | 1 |
|  | Педагог по шахматам | 1 |
|  | Педагог-организатор | 1 |
|  | Педагог по предмету «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» | 1 |
|  | Педагог по предмету «Технология» | 1 |
|  | Педагог по предмету «Математика и информатика» | 1 |