Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Оханского городского округа

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Оханского  городского округа:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Оханского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа.

Глава городского округа –

глава администрации

Оханского городского округа                                                                 Д. В. Байдин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации Оханского городского округа

от 15.06.2020 № 182

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

# по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Оханского городского округа

# 1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт (НПА) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (целевые показатели, объемы финансирования) | Заместитель главы администрации, начальник Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Е.В. Винокурова Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А.Г. Нечаева | Постановление администрации Оханского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу Оханского городского округа «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала», утверждённую постановлением администрации Оханского городского округа от 05.11.2019 № 389» |

# 2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов о мероприятиях по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях: 1. Распоряжение администрации Оханского городского округа «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Оханского городского округа»; 2. Постановление администрации Оханского городского округа «О порядке организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в образовательных организациях Оханского городского округа» | По факту утверждения федеральных и региональных нормативных правовых актов, но не позднее 1 августа 2020 г. | Заместитель главы администрации, начальник Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Е.В. Винокурова, Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Начальник отдела мониторинга и планирования Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Т. Н. Тюнёва | Утверждены: 1) План мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Оханского городского округа, утвержден распоряжением от 15.06.2020 № 182; 2) Постановление администрации Оханского городского округа «О порядке организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в образовательных организациях Оханского городского округа» |
| 1.2. | Разработка и утверждение единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов | По факту утверждения федеральных и региональных стандартов, но не позднее 1 августа 2020 г. | Заместитель главы администрации, начальник Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Е. В. Винокурова, Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских, Начальник отдела мониторинга и планирования Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Т. Н. Тюнёва | Наличие утвержденного единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов не позднее 1 августа 2020 г. |
| 1.3. | Разработка и утверждение типовой конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке | До 15.08.2020 | Заместитель главы администрации, начальник Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Е. В. Винокурова, Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских | Наличие утвержденной типовой конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) в срок до 15.08.2020 |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | До 15.08.2020, далее – по мере необходимости | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Руководители общеобразовательных организаций, Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских | Наличие утвержденного в установленном порядке и согласованного с Роспотребнадзором меню в срок до 15.08.2020 |
| 1.5. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | До 15.08.2020, далее – по мере необходимости | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Руководители общеобразовательных организаций, Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) в срок до 15.08.2020 |
| 1.6. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежемесячно | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Руководители общеобразовательных организаций, Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся питанием, направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Пермского края |
| 1.7. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся в соответствии с разработанной программой, сформированной на основе приложения 3 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 (ред. от 25.09.2017) | 2 раза в год до 15 июня и 25 января | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Руководители общеобразовательных организаций, Главный специалист по развитию сети и безопасности образовательных учреждений Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа М. П. Трушников | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения производственного контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.8. | Организация и обеспечение проведения общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся в соответствии с разработанной программой, сформированной на основе приложения 4 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 (ред. от 25.09.2017) | 2 раза в год до 15 июня и 25 января | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А.Г. Нечаева Руководители общеобразовательных организаций Главный специалист по развитию сети и безопасности образовательных Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа учреждений М.П. Трушников | Обеспечение проведения общественного (родительского) контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения общественного (родительского) контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.9. | Направление отчетности об итогах проведения производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания и общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся 2 раза в год | до 25 июня и 25 января | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева Руководители общеобразовательных организаций Главный специалист по развитию сети и безопасности образовательных учреждений Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа М. П. Трушников | Направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения производственного и общественного (родительского) контроля 2 раза в год до 25 июня и 25 января |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов (В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15.04.2020 № СЭД-26-01-06-336) | 10.08.2020 | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева, Руководители общеобразовательных организаций Главный специалист по развитию сети и безопасности образовательных учреждений Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа М. П. Трушников | Направление отчета в Министерство образования и науки Пермского края о фактических показателях состояния пищеблоков и столовых с определением проблем и формированием механизмов их решения в срок до 10.08.2020 |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций (в т. ч. укомплектованность персоналом) | 15.10.2020 (далее – согласно срокам, определенным муниципальным стандартом) | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева Руководители общеобразовательных организаций Главный специалист по развитию сети и безопасности образовательных учреждений Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа М. П. Трушников | Направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Пермского края о соответствия школьных пищеблоков единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в срок до 15.10.2020 г. |

Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева Руководители общеобразовательных организаций Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских | Количество образовательных организаций, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А.Г. Нечаева Руководители общеобразовательных организаций Главный специалист по начальному и дошкольному образованию Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского городского округа Р. А. Зачерновских | Количество образовательных организаций, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в образовательных организациях: | Постоянно | Заместитель начальника Управления муниципальными учреждениями, начальник отдела образования А. Г. Нечаева Руководители общеобразовательных организаций | - количество специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации; - обеспеченность школьных столовых квалифицированными кадрами |
| 3.3.1. | - специалистов, состоящих в штате образовательной организации (поваров, кухонных работников, медицинских специалистов и пр.) |  |  |  |
| 3.3.2. | - работников, нанимаемых организаторами питания: аутсорсерами, комбинатами питания, частными организациями |  |  |  |

# Text boxes

182

15.06.2020

Е.А.Ершова

(279) 3 16 10