ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План мероприятий в рамках Национального проекта «Образование»

Оханского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Планируемый результат** |
| Округ | СОШ № 1 | Дуброво | Острожка | Пономари | Таборы | Казанка | Андреевка | Беляевка | ЦОиМД |
| 11.1  | Подготовка и реализация гуманитарного и технологического профилей в 25% средних общеобразовательных организациях округа | 20 обучающихся будут охвачены обучением в гуманитарном и технологическом профилях | 10Новикова Е.В. | 5Казакова Т.П. | 5Бояршинова И.А. |  |  |  |  |  | - |
| 11.2  | Реализация индивидуальных учебных планов на 3-ем уровне обучения | 10 обучающихся будут заниматься по индивид. учебным планам | 10Новикова Е.В. | 10Казакова Т.П. | 10Бояршинова И.А. |  |  |  |  |  | - |
| 11.3  | Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 100 % учителей технологии прошли обучение на базе детского технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих образ. деятельность по образ. программам ср. профес. и высшего образования, предприятий сектора экономики | 50Евсина Л.Г. | 50 (1 ч-к)Казакова Т.П. | 50Лузина З.И. | 100 Ермакова О.А. | 100Каменских С.П. | 100Катаева Н.А. | 100Ибатулина Е.А. | 100Жигулева Л.Ю. | - |
| 2.1  | Обновление содержания программ дополнительного образования  | Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены доп. образованием |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% Барышникова Н.И. |
| 2.2 | Организация поездок в детский технопарк «Кванториум», посещение мобильного технопарка «Кванториум» | Не менее 1 тыс. детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» и др.проектов, направленных на обеспечение доступности доп. общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 275Новикова Е.В. | 40Казакова Т.П. | 70Шитоева И.Н. | 25Ермакова О.А. | 25Каменских С.П. | 25Катаева Н.А. | 25Ибатулина Е.А. | 25Жигулева Л.Ю. | - |
| 2.3 | Разработка проектов специалистами МБУ"Центр образовательной и музейной деятельности", направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 детейБарышникова Н.И. |
| 2.4 | Организация мониторинга доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 детейБарышникова Н.И |
| 2.5 | Организация мониторинга обучающихся Оханского ГО в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию | Не менее 80 обучающихся 10-11 классов приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки будущего» | 62Новикова Е.В. | 13Казакова Т.П. | 20Бояршинова И.А. |  |  |  |  |  | - |
| 2.6 | Организация мониторинга обучающихся Оханского ГО в прохождении профориентационных тестов для школьников-участников проекта «Билет в будущее» | Не менее 250 обучающихся 6-11 классов приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки будущего» | 250Новикова Е.В. | 45Казакова Т.П. | 100Шитоева И.Н. | 10Ермакова О.А. | 10Каменских С.П. | 10Катаева Н.А. | 10Ибатулина Е.А. | 10Жигулева Л.Ю. | - |
| Не менее 200 обучающихся получили рекомендации по построению инд. уч. плана в соответствии с выбранными профес. компетенциями, с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 130Новикова Е.В. | 30Казакова Т.П. | 30Шитоева И.Н. | 5Ермакова О.А. | 5Каменских С.П. | 5Катаева Н.А. | 5Ибатулина Е.А. | 5Жигулева Л.Ю. | - |
| 3.1 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в рамках Службы ранней помощи (дошкольное образование) | 100 % граждан, положительно оценили качество услуг психолого-педагогической, метод. и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Предоставление государственной услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | Оказано не менее 280 услуг психолого-педагогической, метод. и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 40 | 45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 3.3 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий | Не менее 10 % детей в Оханском ГО с ОВЗ осваивают доп. общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимости нет |
| 3.4 | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимости нет |
| 4.1 | Созданы места в дошкольных образовательных учреждениях | 100% детей до 3 лет посещают дошкольные образовательные учреждения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.1 | Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. | Не менее 300 человек участвуют в волонтерских и добровольческих объединениях | 50Ведерникова У.А. | 150Долгих Е.А.Реутова О.М. | 50Шитоева И.Н. | 10Ермакова О.А. | 10Россомагина О.П. | 10Катаева Н.А. | 10Ибатулина Е.А. | 10Нефедова Г.П. | - |